## Indice - plano de ação
TEMAS DO PLANO DE AÇÃO | Tema trabalhado pela escola | PLANO DE AÇÃO ECO-ESCOLAS 2012-13
Resíduos |  |  | sim
Água |  |  | não
Energia
Espaços exteriores
Biodiversidade
Ag. Biológica
Floresta
Mar
Mobilidade/transportes
Alterações climáticas
Ruido
Alimentação
Outro(s)

## grelha plano ação
PLANO DE AÇÃO 2012/13
Tema | Diagnóstico (situações a melhorar) | Objetivo(s) | Meta(s) | Ações e Atividades Previstas | Concretização - Recursos | Concretização - Intervenientes | Concretização - Calendarização | Avaliação- instrumentos e Indicadores (de monitorização e avaliação de ações)
Resíduos | Problema principal – os alunos fazem a separação e as auxiliares juntam tudo. | Sensibilizar as assistentes operacionais para a recolha seletiva. | Colocação da totalidade dos resíduos separados nos respetivos ecopontos. | Inquérito aos assistentes operacionais | equipamento informático Inquérito online | Assistentes operacionais equipa eco-escolas | 2º Período | respostas ao inquérito
|  |  |  | Ação de sensibilização | equipamento informático Auditório | Representante da autarquia + chefia | 2º Período | Folha de presenças
|  |  |  | Monitorição pela Brigada de alunos do conselho eco-escolas. | Folha de registo | Brigada de alunos do conselho eco-escolas. | Final 3º Período | relatório de observação
| Reduzida sensibilização de alguns elementos da comunidade para a separação. | Aumentar a taxa de separação de resíduos | Aumentar em 50% a taxa de separação de resíduos | eliminação dos caixotes do lixo indiferenciado nos locais em que há ecopontos. | balança, Luvas, folha de registo | Alunos, professores e assistentes operacionais. | ao longo do ano letivo | Brigada recolhe e pesa os resíduos durante uma semana no início e no final do ano.
Água | Desperdicio de água Gastos elevados na rega dos jardins e horta | Reduzir o consumo de água Monitorizar o consumo de água Promover a reutilização da água | Redução do consumo da água em 10% Colocação de cinco tanques de recolha de águas | Colocação de cinco tanques de recolha de águas | Tanques de recolha de água | Comunidade escolar | Ao longo do ano letivo | Monitorização do Consumo da água
|  |  |  | Colocação de redutores nas torneiras | 10 redutores | C.E.F. de Jardinagem | Ao longo do ano letivo | Monitorização do Consumo da água
|  |  |  | Campanha de informação sobre o consumo de água | Consumiveis | Comunidade escolar | Ao longo do ano letivo | Monitorização do Consumo da água
|  |  |  | Visita de estudo ao Pavilhão da água (Porto) | Transportes e ingressos | Alunos e professor | 2º Período | Relatório de atividades
|  |  |  | Palestra organizada pelo SMAS | Recursos humanos | Alunos do 8º ano | Dia mundial da água | Relatório de atividades
|  |  |  | Atividades lúdicas promovidas por instituições ligadas à água | Recursos materiais fornecidos pelas instituições dinamizadoras | 1º Ciclo | Dia Eco-escolas | Relatório de atividades
|  |  |  | Visualização de videos sobre a temática da água | Video projetor; computador | Comunidade escolar | Dia mundal da água | Relatório de atividades
Energia | consumo de energia elevado; desperdicio de energia; ausência de hábitos de poupança energética | reduzir o consumo de energia, consciencialização da importância da eficiencia energética, por parte da comunidade escolar. | reduzir em 5% o consumo de energia elétrica. | campanha de sensibilização para a poupança energética ( cartazes, autocolantes junto aos interrupetores e aparelhos elétricos; | cartazes; autocolantes, colas; material desenho | alunos do 7º ano, prof. De Físico-química | Janeiro | Leitura mensal dos contadores; análise das leituras e das faturas de energia
|  |  |  | Campanha de troca de lâmpadas de elevado consumo por economizadoras | lâmpadas economizadoras | toda a comunidade educativa, EDP | Dezembro | contabilização do nº de trocas.
|  |  |  | colocação de sensores de movimento nos corredores e nas casas de banho | sensores | Direção; Responsável da manutenção | ao longo do ano | Contabilização do nº de sensores colocados; leitura mensal dos contadores; análise das leituras e das faturas de energia
|  |  |  | Colocação de iluminação noturna com painéis solares | lâmpadas de iluminação com panéis solares | Direção; Responsável da manutenção | ao longo do ano | Contabilização do nº de panéis de iluminação noturna colocados; leitura mensal dos contadores; análise das leituras e das faturas de energia
|  |  |  | colocação de panéis solares para aquecimento de águas da cozinha e balneários. | panéis solaress | Direção; Responsável da manutenção | ao longo do ano | Contabilização do nº de panéis solares colocados; leitura mensal dos contadores; análise das leituras e das faturas de energia
|  |  |  | Substituição dos vidros das janelas por vidros duplos. | vidros duplos | Direção; Responsável da manutenção | ao longo do ano | Contabilização do nº de vidros substituidos; leitura mensal dos contadores; análise das leituras e das faturas de energia
|  |  |  | controle da limpeza dos vidros das janelas. | lista de controle | alunos do 9º ano | ao longo do ano | leitura dos registos semanais realizados pelos alunos
Espaços exteriores
Biodiversidade
Agricultura Biológica | ausência de conhecimentos relacionados com a atividade da pratica agrícola | melhorar o relacionamento/conhecimento dos alunos com a agricultura - aplicar técnicas agrícolas de produção biológica | aumentar os conhecimentos sobre a agricultura | implementar/manter uma horta/estufa na escola | alfaias, sementes, material de cultivo | comunidade educativa | ao longo do ano letivo | quantidade de produtos utilizados/disponibilizados
|  |  |  | aulas de campo | bloco de notas, máquina fotográfica, luvas | professores e alunos e produtor agrícola | primavera | inquérito
|  |  |  | produzir composto na escola para utilização na horta biológica | material orgânico, material para um compostor | alunos, professores, assistentes operacionais e admnistrativos | ao longo do ano letivo | quantidade de composto produzido
|  |  |  | trabalhos no âmbito das Línguas " A horta do meu avô era biológica?" | papel, gravador, MP3, | Familia, alunos, vizinhos,…. | ao longo do ano letivo | avaliação/correção dos trabalhos apresentados
|  |  |  | Trabalho de pesquisa sobre a consociação de culturas e práticas de cultivo biológico | Internet, computador, | Ciências naturais, alunos, Geografia Física e Química | 1º período | avaliação/correção dos trabalhos apresentados
|  |  |  | sessão formativa na comunidade escolar sobre a agricultura biológica | video projetor | Produtores de agricultura biológico,.. | Inicio do ano letivo | inquérito
Floresta |  | Limpeza e conservação da mata do recinto escolar; Identificação e classificação das espécies vegetais e animais da mata da escola; Exterminação de espécies invasoras da mata e do recinto escolar | Manter a mata limpa e conservada; Divulgar a biodiversidade da mata da escola; Preservar as espécies nativas da mata da escola. | Criar equipas de limpeza da mata - "Brigadas Verdes" | Comunidade escolar; material de jardinagem | Alunos | Fevereiro | nº alunos inscritos e a quantidade de desperdícios retirados
|  |  |  | Criação de um grupo de trabalho conjunto com o Parque Biológico da Serra das Meadas para a identificação das espécies e sua classificação | Comunidade escolar e equipa técnica do Parque da serra das Meadas material de sinalização e identificação | Alunos, professores e engenheiros do Parque das Meadas e drª Hélia Marchante | Março | catálogo das espécies vegetais e animais (máximo 50%)
|  |  |  | Criação de um projeto de estudo " O exterminador verde I", das espécies nativas com vista à exterminação das espécies invasores. | Comunidade escolar e equipa técnica do Parque da serra das Meadas e material de jardinagem | Alunos, professores e engenheiros do Parque das Meadas e Drª Hélia Marchante | Março | Nº de espécies nativas que proliferam e nº de espécies invasoras erradicadas
Mar
Mobilidade/ Transportes
Alterações climáticas
Ruido
Alimentação
Outro(s)